104學年度國中小教師推動閱讀增能培訓計畫
～閱讀素養・循序引領～

壹、計畫緣起與目的

    教育工作者的共同目標是：培養出樂學習、有能力、展自信的學生。
   「樂學習」，能夠獲得知識，並享受閱讀的樂趣；「有能力」，需擁有解決學習困擾的知識和策略，需能理解學習對自己的意義；「展自信」，需要了解如何評估自己優秀與否的指標，需自訂方向並覺察自己朝著積極成長前進。
    要達上述目標，引領學生閱讀，是重要的基礎工作，因為，閱讀力即是自學力。當學生有閱讀能力，就能透過閱讀而有所得，進而感受到閱讀對生活的意義──或是工具、或是娛樂、或是人際交流的媒介，若三者皆是，則再好不過了。
    自教育部於2000年正式推動兒童閱讀，期間，啓動許多計畫協助家長、教師落實閱讀引導。其中，兩個以教師引導為主的計畫──「國小課文本位閱讀理解策略教學研究計畫」以及「國民中學推動晨讀計畫」，兩個計畫所聚焦的對象雖有不同，但推動閱讀的原則與精神是相似的。由此，本（104）學年度將兩個計畫合併為「國中小教師推動閱讀增能培訓計畫」。
    推動過程中，我們發現國中小在落實閱讀這件事有一些共同的現象與困擾：
1. 學校頻繁辦閱讀活動，可惜──大多「點狀」、缺少「系統」。
2. 老師讓學生自行閱讀，可惜──閱讀經驗弱的學生仍沒有方法親近書。
3. 老師會帶領學生共讀，可惜──重內容、少方法，學生仍未有自讀能力。
4. 大家很努力推動閱讀，可惜──缺少明確指標以觀察學生並修正方式。
    由此，本計畫旨在讓教師理解「能循序引領學生、提升學生閱讀素養」的方法，並能具體落實於教學現場。
    國小方面，本計畫將推動定位在「策略閱讀」為主，以培養習慣閱讀及增進學生閱讀理解能力，為國小學生作閱讀能力奠基；國中方面，除延續晨讀運動之精神，積極推動各校晨間閱讀習慣，更希望教師能掌握帶讀技巧，以「習慣閱讀、理解閱讀」為主，讓學生能利用時間，擴展閱讀視野。

貳、計畫推動內容

  一、研發相關資源
    本計畫由國家教育研究院團隊進行相關資源研發工作，以「難易度」為考量，發展各類閱讀資源供國中小教師參考使用：
    (一) 整理各領域的延伸書單
    學校要能落實晨讀，尤其是國中階段，仍要讓教師及家長感受「課外閱讀加課內學習，效益大」。由此，本計畫將以教育部的新生贈書為主、其他素材為輔，邀請各領域專家教師，整理與課內學習有關、且有難易度排序的書籍清單。整理國中小共十份清單（語文、數學、社會、自然、健體、藝術人文等各領域），供教師可配合領域教學，進行延伸閱讀。
    (二) 閱讀推廣相關短片
    本計畫將錄製以教師、學生、家長為閱聽對象的「宣導」、「實作」、和「評量」影片，共十支影片。學校可配合親職講座、閱讀課程、教師研習等場合需求，選擇適合的短片進行閱讀推廣。
二、辦理增能研習
    本計畫由國家教育研究院延攬專業閱讀增能培訓師資，分別就國小閱讀理解策略教學及國中推動晨讀之師資培訓，協助各縣市教育局（處）辦理線上及實體研習，其辦理期程與規劃如下：

    (一) 國小教師閱讀理解教學初階研習
    國小教師閱讀理解教學初階教師的研習分為兩階段：第一階段為課文本位閱讀理解教學線上課程；第二階段為課文本位閱讀理解策略教學工作坊，必須完成兩個階段才可通過初階研習課程。兩階段研習說明分述如下：
    第一階段：課文本位閱讀理解教學線上課程
    國小閱讀理解策略教學線上課程將放置於國教院之MOOCs平台，各縣市國小教師可先至國教院報名系統（http://workshop.naer.edu.tw/9/index-1.htm）報名，再選擇「初階閱讀理解策略教學」課程，點選報名，並依網頁內容填入研習老師的個人資料。
    完成上述程序後，便可在國教院MOOCs網站(http://mooc.naer.edu.tw/sharecourse/) 點選「初階閱讀理解課程」進行線上學習。請各縣市有意完成初階研習之教師，於105年1月31日前完成線上研習之課程，完成者方可報名第二階段實體研習。
    本階段課程共分為13個單元，參與教師將於MOOCs平台進行線上研讀並完成作業，相關作業討論則將於第二階段之工作坊中與講師面對面討論。
    本階段之線上課程各單元如下：
單元1：閱讀歷程與策略教學-PART I	單元8：推論-指示與代名詞
單元2：閱讀歷程與策略教學-PART II	單元9：推論策略
單元3：識字與流暢性	單元10：自我提問
單元4：詞彙	單元11：以文章結構寫大意
單元5：重述故事重點	單元12：理解監控-理論
單元6：課文大意-刪除	單元13：理解監控-實作
單元7：課文大意-歸納主題句

    第二階段：課文本位閱讀理解策略教學工作坊
    本階段為實體研習，由各縣市利用課餘或寒假期間，以1天為單位，共6小時，於105年6月30日前辦理課文本位閱讀理解策略教學工作坊；相關講師與助理員、講師費撥付及課程主題等事項，由國教院協助縣市承辦人進行安排。
    每場次工作坊研習人數預計為100位初階教師，提供初階教師實作經驗。
每場次將由1位講師搭配2位助理講師，並將參與學員分為3組，每組由1位老師進行指導學員操作與討論。
   此階段課程內容為4大主題，分別為：摘要、理解監控、提問與文章結構寫大意。其進行方式會先由講師解說課程內容要義，其次與學員進行作業檢討以及教學經驗分享與討論。完成線上及實體兩階段研習之國小教師，將發予課文本位閱讀理解策略教學研習初階認證，並可具備參與進階研習之資格。

    (二) 國中教師推動晨讀增能研習
    本計畫盼讓參與教師，能透過研習理解閱讀意涵及推動晨讀之具體做法，以能回校帶動更多教師參與，並落實教學引領學生成長為目標。
    國中教師推動晨讀研習共分兩階段：第一階段增能研習辦理時間為104年10月～105年1月，第二階段的回流研習為105年的3月～6月。
    本部分之研習內容分A、B方案，由各縣市擇其一辦理，相關講師與助理員、講師費撥付及課程主題等事項，由國教院協助縣市承辦人進行安排。兩階段
A、B方案之研習重點與課程內容概要，表述如下：

◎ 兩階段的研習重點
	A方案	B方案
時間	6小時	6小時
對象	學校推動閱讀的領導者	帶領學生共讀的教師
第一階段研習 / 重點	・了解閱讀推動三階段 / ・閱讀活動的系統規劃 / ・觀察指標的選擇應用 / ・分享帶動全校的技巧 / ・訂定各校的推動計畫	・了解閱讀推動三階段 / ・閱讀教學的體驗實作 / ・觀察指標的體驗實作 / ・參考他人做法與成效 / ・訂定各師的閱讀計畫
第二階段研習 / 重點	・分享執行成果與困擾 / ・交流解決方案與資源 / ・整理學校推動的歷程 / ・訂定下一階段的目標 / ・討論策略聯盟的研習	・分享教學收穫與疑惑 / ・交流解決做法與資源 / ・整理教師教學的歷程 / ・訂定下一階段的目標 / ・討論策略聯盟的研習

◎ 課程內容概要（第一階段）
	A方案	B方案
時間	6小時	6小時
對象	學校推動閱讀的領導者	帶領學生共讀的教師
9:00 / ~ / 12:00	・以實例說明閱讀推動階段與向度 / （習慣閱讀→理解閱讀→策略閱讀） / （環境設備、閱讀氛圍、活動辦理、閱讀引導） / ・以實例說明閱讀活動的系統規劃 / （課內外連結、漸進釋放責任、親師生合作） / ・以實例說明觀察指標的選擇應用 / （多元評量、簡單可操作、學生自評）	・以實例說明閱讀推動階段與向度 / （習慣閱讀→理解閱讀→策略閱讀） / （環境設備、閱讀氛圍、活動辦理、閱讀引導） / ・以實例體驗閱讀教學的引導步驟 / （內容與方法並重、漸進釋放責任） / ・以實例說明觀察指標的選擇運用 / （多元評量、系統觀察、學生自評）
	午餐
13:00 / ~ / 16:00	・思索學校現況與需求，訂定前進 / 目標（填寫問卷） / ・分享帶動全校的技巧 / （共同時間、微分享） / ・訂定各校的推動計畫 / （整合外部資源）	・思索教學現況與需求，訂定前進 / 目標（填寫問卷） / ・參考他人做法與成效 / （教學影片、相關報導） / ・訂定各師的閱讀計畫 / （親師生合作）

◎ 課程內容概要（第二階段）
	A方案	B方案
時間	6小時	6小時
對象	學校推動閱讀的領導者	帶領學生共讀的教師
9:00 / ~ / 12:00	・各校以PPT分享執行成果與困擾 / （以校為單位，每校分享5分鐘） / ・交流解決方案與資源	・各校以PPT分享教學收穫與疑惑 / （以校為單位，每校分享5分鐘） / ・交流解決方案與資源
	午餐
13:00 / ~ / 16:00	・整理學校推動的歷程 / ・訂定下一階段的目標 / ・討論策略聯盟的研習（國中小）	・整理教師教學的歷程 / ・訂定下一階段的目標 / ・討論策略聯盟的研習（國中小）

參、計畫辦理期程
日期 / 內容	104 / 8月	9月	10月	11月	12月	105 / 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
國小研習 / (閱讀理解)	計畫 / 研擬		第一階段 / 線上研習				第二階段 / 實體研習					成果 / 彙整
國中研習 / (晨讀推動)			第一階段 / 增能研習					第二階段 / 回流研習 / 問卷調查
資源研發	依工作計畫進行 （成果陸續分享於計畫粉絲專頁）

肆、本計畫成效檢視
問卷調查分析
    本計畫預計請國中端之各校學生於105年6月間至線上填寫問卷，藉以瞭解學校推動的現況與教學現場(學生)實際需求。

以社群網站(facebook)收集各界回饋
    本計畫已於社群網站facebook建置「教育部國中小閱讀推動計畫」粉絲專頁，可於註冊登入後，以「教育部國中小閱讀推動計畫」為關鍵字進行搜尋。
    該專頁由協同計畫主持人管理，除透過專頁分享計畫理念與資源研發之成果。更將藉由分析各篇文章之按讚數及留言數與內容，分析各界對於本計畫之回饋，並作為未來計畫發展之參考。
伍、計畫推動團隊
   主辦單位：教育部國民及學前教育署
   承辦單位：國家教育研究院
   計畫主持人：柯華葳院長
   協同主持人：陳欣希教授
   專案助理：李家豪 （電話：02-86711313 E-mail：e-j228@mail.k12ea.gov.tw）