臺北市萬華區雙園國民小學104學年度
教學輔導教師設置方案
104.01.28校務會議決議通過
1. 依據：依據臺北市政府教育局99年4月12日北市教職字第09933673300號函辦理。
2. 現況說明：
1. 本校從93學年度開始參與教學輔導教師設置方案，104學年度將進入第12年辦理，目前共有26位儲備教學輔導教師，共同努力協助初任老師，同儕互動及專業成長。
2. 本校95學年度開始參與教師專業發展評鑑，104學年度將進入第10年辦理，以專業社群模式互相成長，提供在教育專業上有系統、有計畫及有效能之協助，希望持續推廣，以營造精緻優質的校園文化。
3. 本校近年來新進教師及代課教師較多，且較集中於高年級，高年級學生相較於其他年級的學生，需要更多的班級經營與輔導技巧，對於新進老師而言，的確是一項挑戰。
4. 目前新進教師會主動向較有經驗的老師，尋求教學及班級經營的請益，希望能儘快適應教學工作。
5. 本校教師深具教學熱忱，彼此相處和諧，常透過週三進修、學年會議、領域會議進行專業對話，但時間及深度尚嫌不足。
實施目的：
1. 協助初任、新進教師發展專業知能：提供本校初任及新進教師教學工作及教學環境上必要的諮詢與協助，給予情緒及精神上的友伴支持，以使其順利適應新的教學工作與環境，並能於較短時間內發展其專業知能。
2. 提供資深績優教師專業成長機會：教學輔導教師的選任及遴聘過程中，有同儕的肯定、教研中心的培訓與認證，對於教師的專業地位有其一定的認同。不但可促使資深的績優教師專業成長與自我提升，更可提升學校整體教師專業的形象。
3. 傳承寶貴的教學經驗及團體優質文化：藉由與初任教師的互動，將學校體系中的優質文化及資深教師的豐富教學經驗傳遞給新一代的老師。在此一傳遞的過程當中，不僅能將優良傳統得以延續，使新進教師體會並融合於學校的優良文化之中，更能將新進教師的創意加入其中。
1. 教學輔導教師預定服務對象與人數：
  1. 初任教學2年內之教師（含長期代課老師，不含實習教師）3人。
  2. 任教2年以上新進至學校服務教師或自願成長、有意願接受輔導之教師及教學有成長需求之教師之人數：共3人。
  3. 經學校教師評審委員會認定教學有困難之教師0人。
2. 教學輔導教師的預定人數與遴聘過程：
1. 預計遴聘擔任教學輔導教師之人數：共6人。
2. 遴聘過程：
  1. 由學校專任教師、行政人員組成教學輔導教師推薦委員會推薦教學輔導教師人選。
  2. 徵詢夥伴教師意願，以其希望獲得輔導之教學輔導教師人選為優先考量。
  3. 教評會通過名單送請校長核定後，函報教育局核備。
1. 教學輔導教師與夥伴教師的配對原則：
  1. 夥伴教師意願調查，此意願將為配對之優先主要考量。
  2. 配對原則：依任教年段、領域專業、教學準備時間、人格特質等審慎配對。
2. 教學輔導教師的角色職責與工作條件：
  1. 教學輔導教師的角色職責
    1. 積極、主動的協助夥伴教師了解與適應班級、學校、社區及教學本身的環境。
    2. 觀察夥伴教師之教學，提供回饋與建議。
    3. 與夥伴教師共同反省教學，協助夥伴教師建立教學檔案。
    4. 在教學實務上提供建議與協助，例如：設計課程、示範教學、分享教學資源與材料、班級經營及親師溝通技巧等。
    5. 觀察夥伴教師之適應情形，並給予必要的回饋與協助。
  2. 教學輔導教師的工作條件
    1. 每輔導1名夥伴教師，得酌減原授課時數2節課。減授鐘點後所需增加之員額或代課鐘點，由教育局編列預算支應。
    2. 前項減授鐘點，因教學輔導教師教學需要而無法減授時數時，得改支領原減授時數之鐘點費。
3. 教學輔導教師與夥伴教師的在職成長規劃：
依教學輔導教師及夥伴教師之需求規劃研習進修、工作坊、跨組經驗分享或協同輔導等。
1. 校內配合經費及其他各項配合措施：
  1. 將教學輔導制度完整納入學校行政體系內，整合各處室行政資源，協助教學輔導工作。
  2. 輔導老師及夥伴教師的在職成長活動可結合週三進修活動辦理，但輔導老師或夥伴老師有個別需求時分開辦理。
  3. 定期與不定期接受輔導與評鑑。
2. 各項工作辦理期程規劃
教學輔導教師制度實施進度甘梯圖
工作項目 / 實施月份	104 / 1-4	5	6	7	8	9	10	11	12	105 / 1-2	3	4	5	6
擬定實施計畫及經費明細表，並送校務會議審查通過。

提報實施計畫申辦表。

甄選教學輔導教師。

薦送教學輔導教師培訓名單。

第1學期試辦經費核撥。

教學輔導教師培訓。

提交104學年度教學輔導教師及服務對象名單。

夥伴教師研習。

辦理在職成長課程。

輔導小組蒞校訪視。

參加工作聯席會。

104學年度第1學期工作檢討會。

辦理104年度經費核銷。

提報第2學期實施計畫。

第2學期核撥經費。

工作聯席會。

工作檢討會。

第2學期經費核銷完畢。

1. 預期成效及自我評鑑措施：
  1. 定期召開輔導老師會議，協助解決問題。
  2. 隨時藉由會議記錄及輔導教師簿冊掌握工作內容及進度。
  3. 協助夥伴教師專業成長並建立教師間專業的互動文化。
  4. 促使教學輔導教師達成專業成長。
2. 經費：
本案經費由教育局補助核撥。
獎勵：
教學輔導教師工作績優者，得報教育局辦理敘獎。
本計畫經校務會議通過陳 校長核可，報教育局核准後實施。